## Gemeinkosten
2014
LOHNNEBENKOSTENSÄTZE
Beitragssätze 2014:
| Gesamt | AG-Anteil
KV: | 15.5% | 7.3%
PV: | 2.05% | 1.025%
AV | 3% | 1.5%
RV | 18.9% | 9.45%
Insolvenzgeldumlage |  | 0.15%
Berufsgenossenschaft: | 1% | 1%
Gesamt: | 40.45% | 20.42%
GEMEINKOSTEN | pro Monat | pro Jahr | pro Bereich / Monat
Miete |  |  | 3000
Miete | 3000
Mietnebenkosten |  |  | 1000
Strom, Wasser etc. | 1000
Kommunikation |  |  | 700
Internet | 200
Hosting | 300
Telefon Festnetz | 100
Telefon Mobil | 100
Bürobedarf |  |  | 150
Drucker, Papier, Stifte etc. | 100
Sonstiges | 50
Porto |  |  | 50
Porto | 50
KFZ |  |  | 1500
Versicherungen |  | 1000
Steuer |  | 400
AfA | 1000
Sprit | 300
Wartung |  | 1000
Versicherungen |  |  | 400
Betriebshaftpllicht |  | 2000
Rechtschutz |  | 1000
Sachversicherung |  | 1800
Beratungskosten |  |  | 1150
Steuerberater, Buchhaltung | 400
Jahresabschluss |  | 6000
allg. Anwaltskosten |  | 3000
Werbekosten |  |  | 300
Allg. Werbung (Keyplayers etc.) |  | 2000
Kundenveranstaltungen |  | 1000
Diverse |  | 600
Representationskosten |  |  | 300
Bewirtung extern | 150
Bewirtung intern | 100
Geschenke |  | 600
Reisekosten |  |  | 500
Pauschal | 200
Messebesuche |  | 3600
Beiträge und Abgaben |  |  | 230
Branchenverband |  | 1000
GEZ | 30
Berufsgenossenschaft |  | 750
IHK |  | 150
VBG Unfall |  | 500
Sonst. betr. Aufwendungn |  |  | 270
Fachliteratur und Spiele | 150
Schulungen |  | 600
Zeitschriften | 20
Interne Bewirtung | 50
Sonst. Hard- und Softwarebedarf |  |  | 125
Allgemeine Softwarenutzungsgebühren | 100
Lizenzen, sonst.Softwarekosten | 0 | 300
Zinsaufwendungen / Geldverkehr |  |  | 150
Allg. Kreditkosten | 100
Kontoführungsgebühren | 50
Gesamt: | 7550 | 27300
Auf Monatsbasis gerechnet: |  | 2275
+ | 2275
Kalk. Gemeinkosten / Monat: | 9825
Gemeinkosten pro Mitarbeiter pro Tag
Anzahl Mitarbeiter: | 16
Gemeinkosten / MA / Monat: | 614.0625
Gemeinkosten / MA / Tag: | 20.1884
Gemeinkostenfaktor: | 16.26%
Gemeinkosten pro Mitarbeiter pro Arbeitstag:
Arbeitstage: | 251
Urlaubstage: | 24
Ausfalltage: | 8
Arbeitstage netto: | 219
pro Monat / Schnitt: | 18.25
Gemeinkostensatz / MA / Arbeitstag: | 33.6473

## Personalkosten
PERSONALKOSTEN
Sozialabgaben
| Bereich | Tätigkeit | Level | Name | Brutto | KV-Beitrag | RV-Beitrag | AV-Beitrag | PV-Beitrag | Alternativ: AGA pauschal | Betr. AV | KFZ | Sonst | GESAMT | inkl. Gemeinkosten-Faktor:
1 | Verwaltung | 0
0 | 0 | Geschäftsführung | Chief | H. Mustermann | 5000 | 365 | 472.5 | 75 | 51.25 |  | 50 |  |  | 6013.75 | 6991.3731
0 | 0 | Team-Assistenz | Assistant | Planstelle |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | Systemadministrator | Junior | H. Mustermann | 2000 | 146 | 189 | 30 | 20.5 |  | 50 |  |  | 2435.5 | 2831.4262
2 | Projektmanagement | 0 | [12 empty] | 0
0 | 0 | Projektmanager | Lead | H. Mustermann | 4000 | 292 | 378 | 60 | 41 |  | 50 |  |  | 4821 | 5604.7241
0 | 0 | Projektmanager (Stellv.) | Junior | Planstelle |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Game Design | 0 | [12 empty] | 0
0 | 0 | Game Designer | Senior | H. Mustermann | 3000 | 219 | 283.5 | 45 | 30.75 |  | 50 |  |  | 3628.25 | 4218.0751
0 | 0 | Game Designer | Junior | H. Mustermann | 2000 | 146 | 189 | 30 | 20.5 |  | 50 |  |  | 2435.5 | 2831.4262
0 | 0 | Game Designer 1/2 | Aushilfe | Planstelle |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Level Design | 0 | [12 empty] | 0
0 | 0 | Level Designer | Senior | Planstelle |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | Level Designer | Junior | Planstelle |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | Level Designer | Aushilfe | Planstelle |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Development | 0 | [12 empty] | 0
0 | 0 | Software-Entwickler | Lead | H. Mustermann | 4000 | 292 | 378 | 60 | 41 |  | 50 |  |  | 4821 | 5604.7241
0 | 0 | Software-Entwickler | Senior | H. Mustermann | 3000 | 219 | 283.5 | 45 | 30.75 |  | 50 |  |  | 3628.25 | 4218.0751
0 | 0 | Software-Entwickler | Senior | Planstelle |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | Software-Entwickler | Senior | Planstelle |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | Software-Entwickler | Junior | H. Mustermann | 2000 | 146 | 189 | 30 | 20.5 |  | 50 |  |  | 2435.5 | 2831.4262
0 | 0 | Software-Entwickler 1/2 | Aushilfe | H. Mustermann | 1000 | 73 | 94.5 | 15 | 10.25 |  |  |  |  | 1192.75 | 1386.649
0 | 0 | Software-Entwickler 1/2 | Aushilfe | Planstelle |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Arts & Animations | 0 | [12 empty] | 0
0 | 0 | 3D-Grafiker | Lead | H. Mustermann | 4000 | 292 | 378 | 60 | 41 |  | 50 |  |  | 4821 | 5604.7241
0 | 0 | 3D-Grafiker | Senior | H. Mustermann | 3000 | 219 | 283.5 | 45 | 30.75 |  | 50 |  |  | 3628.25 | 4218.0751
0 | 0 | 3D-Grafiker | Senior | H. Mustermann | 3000 | 219 | 283.5 | 45 | 30.75 |  | 50 |  |  | 3628.25 | 4218.0751
0 | 0 | 3D-Animator | Senior | Planstelle |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 2D-Grafiker | Senior | H. Mustermann | 3000 | 219 | 283.5 | 45 | 30.75 |  | 50 |  |  | 3628.25 | 4218.0751
0 | 0 | 2D-Grafiker | Junior | H. Mustermann | 2000 | 146 | 189 | 30 | 20.5 |  | 50 |  |  | 2435.5 | 2831.4262
0 | 0 | 2D-Grafiker | Junior | Planstelle |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Quality Assurance | 0 | [12 empty] | 0
0 | 0 | QA-Manager | Senior | H. Mustermann | 3000 | 219 | 283.5 | 45 | 30.75 |  | 50 |  |  | 3628.25 | 4218.0751
0 | 0 | QA-Assistant | Junior | H. Mustermann | 2000 | 146 | 189 | 30 | 20.5 |  | 50 |  |  | 2435.5 | 2831.4262
0 | 0 | QA-Assistant | Aushilfe | Planstelle |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | QA-Assistant | Aushilfe | Planstelle |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | QA-Assistant | Aushilfe | Planstelle |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Community Support | 0 | [12 empty] | 0
0 | 0 | Community Manager | Lead | H. Mustermann | 4000 | 292 | 378 | 60 | 41 |  | 50 |  |  | 4821 | 5604.7241
0 | 0 | Community Support | Junior | Planstelle |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | Community Support | Junior | Planstelle |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | Community Support | Aushilfe | Planstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | Community Support | Aushilfe | Planstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
0
| GESAMT: |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 59637.5 |  |  | 60437.5 | 60437.5 | 70262.5
Note on G3: Thomas Friedmann: Zur Vereinfachung der Datenerfassung und Rechnung inkl. den 0,9% Zusatzbeitrag, die nur auf den Arbeitnehmer entfallen
Note on K3: Thomas Friedmann: ArbeitGeberAnteil

## Projektaufwand
PROJEKTAUFWAND
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Ansprechpartner: | T. Friedmann | 0
0 | Version: | 0.1 | 0 |  |  |  | Projekt-Vorbereitungsphase | [5 empty] | Entwicklung | [11 empty] | Nachbereitung
0 | Datum: | 2014-05-25 | 0 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
1. | Personalkosten | 0 |  | 0 | Brutto | Gesamtkosten
1 | Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Geschäftsführung | Chief | H. Mustermann | 5000 | 6013.75 | 30% | 30% | 30% | 60% | 90% | 90% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 30% | 30% | 30%
0 | 0 | Team-Assistenz | Assistant | Planstelle | 0 | 0
0 | 0 | Systemadministrator | Junior | H. Mustermann | 2000 | 2435.5 | [6 empty] | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50%
2 | Projektmanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Projektmanager | Lead | H. Mustermann | 4000 | 4821 | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 | 0 | Projektmanager (Stellv.) | Junior | Planstelle | 0 | 0
3 | Game Design | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Game Designer | Senior | H. Mustermann | 3000 | 3628.25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50%
0 | 0 | Game Designer | Junior | H. Mustermann | 2000 | 2435.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50%
0 | 0 | Game Designer 1/2 | Aushilfe | Planstelle | 0 | 0
4 | Level Design | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Level Designer | Senior | Planstelle | 0 | 0
0 | 0 | Level Designer | Junior | Planstelle | 0 | 0
0 | 0 | Level Designer | Aushilfe | Planstelle | 0 | 0
5 | Development | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Software-Entwickler | Lead | H. Mustermann | 4000 | 4821 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 | 0 | Software-Entwickler | Senior | H. Mustermann | 3000 | 3628.25 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 | 0 | Software-Entwickler | Senior | Planstelle | 0 | 0
0 | 0 | Software-Entwickler | Senior | Planstelle | 0 | 0
0 | 0 | Software-Entwickler | Junior | H. Mustermann | 2000 | 2435.5 | Entwicklung 6: 100%; Entwicklung 7: 100%; Entwicklung 8: 100%; Entwicklung 9: 100%; Entwicklung 10: 100%; Entwicklung 11: 100%; Entwicklung 12: 100%
0 | 0 | Software-Entwickler 1/2 | Aushilfe | H. Mustermann | 1000 | 1192.75 | Entwicklung 6: 100%; Entwicklung 7: 100%; Entwicklung 8: 100%; Entwicklung 9: 100%; Entwicklung 10: 100%; Entwicklung 11: 100%; Entwicklung 12: 100%
0 | 0 | Software-Entwickler 1/2 | Aushilfe | Planstelle | 0 | 0
6 | Arts & Animations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 3D-Grafiker | Lead | H. Mustermann | 4000 | 4821 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50%
0 | 0 | 3D-Grafiker | Senior | H. Mustermann | 3000 | 3628.25 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 | 0 | 3D-Grafiker | Senior | H. Mustermann | 3000 | 3628.25 | Entwicklung 4: 100%; Entwicklung 5: 100%; Entwicklung 6: 100%; Entwicklung 7: 100%; Entwicklung 8: 100%; Entwicklung 9: 100%; Entwicklung 10: 100%
0 | 0 | 3D-Animator | Senior | Planstelle | 0 | 0
0 | 0 | 2D-Grafiker | Senior | H. Mustermann | 3000 | 3628.25 | Projekt-Vorbereitungsphase 4: 50%; Projekt-Vorbereitungsphase 5: 100%; Projekt-Vorbereitungsphase 6: 50%; Entwicklung 4: 100%; Entwicklung 5: 100%; Entwicklung 6: 100%; Entwicklung 7: 100%; Entwicklung 11: 100%; Entwicklung 12: 100%; Nachbereitung 1: 50%; Nachbereitung 2: 50%; Nachbereitung 3: 50%
0 | 0 | 2D-Grafiker | Junior | H. Mustermann | 2000 | 2435.5 | Entwicklung 4: 100%; Entwicklung 5: 100%; Entwicklung 6: 100%; Entwicklung 7: 100%
0 | 0 | 2D-Grafiker | Junior | Planstelle | 0 | 0
7 | Quality Assurance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | QA-Manager | Senior | H. Mustermann | 3000 | 3628.25 | Entwicklung 7: 50%; Entwicklung 8: 50%; Entwicklung 9: 50%; Entwicklung 10: 100%; Entwicklung 11: 100%; Entwicklung 12: 100%; Nachbereitung 1: 50%; Nachbereitung 2: 50%; Nachbereitung 3: 50%
0 | 0 | QA-Assistant | Junior | H. Mustermann | 2000 | 2435.5 | Entwicklung 7: 50%; Entwicklung 8: 50%; Entwicklung 9: 50%; Entwicklung 10: 100%; Entwicklung 11: 100%; Entwicklung 12: 100%; Nachbereitung 1: 50%; Nachbereitung 2: 50%; Nachbereitung 3: 50%
0 | 0 | QA-Assistant | Aushilfe | Planstelle | 0 | 0
0 | 0 | QA-Assistant | Aushilfe | Planstelle | 0 | 0
0 | 0 | QA-Assistant | Aushilfe | Planstelle | 0 | 0
8 | Community Support | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Community Manager | Lead | H. Mustermann | 4000 | 4821 | Projekt-Vorbereitungsphase 4: 50%; Projekt-Vorbereitungsphase 5: 50%; Projekt-Vorbereitungsphase 6: 50%
0 | 0 | Community Support | Junior | Planstelle | 0 | 0
0 | 0 | Community Support | Junior | Planstelle | 0 | 0
0 | 0 | Community Support | Aushilfe | Planstelle | 0 | 0
0 | 0 | Community Support | Aushilfe | Planstelle | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Projektkosten
PROJEKTKOSTEN
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Ansprechpartner: | T. Friedmann | 0
0 | Version: | 0.1 | 0 |  |  |  | Projekt-Vorbereitungsphase | [5 empty] | Entwicklung | [11 empty] | Nachbereitung |  |  | GESAMT
0 | Datum: | 2014-05-25 | 0 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
1. | Personalkosten | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brutto | Gesamtkosten inkl. Gemeinkosten
1 | Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | Geschäftsführung | Chief | H. Mustermann | 5000 | 6991.3731 | 2097.4119 | 2097.4119 | 2097.4119 | 4194.8238 | 6292.2358 | 6292.2358 | 3495.6865 | 3495.6865 | 3495.6865 | 3495.6865 | 3495.6865 | 3495.6865 | 3495.6865 | 3495.6865 | 3495.6865 | 3495.6865 | 3495.6865 | 3495.6865 | 2097.4119 | 2097.4119 | 2097.4119 | 71312.0052
| 0 | Team-Assistenz | Assistant | Planstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | Systemadministrator | Junior | H. Mustermann | 2000 | 2831.4262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415.7131 | 1415.7131 | 1415.7131 | 1415.7131 | 1415.7131 | 1415.7131 | 1415.7131 | 1415.7131 | 1415.7131 | 1415.7131 | 2831.4262 | 2831.4262 | 1415.7131 | 1415.7131 | 1415.7131 | 24067.1224
2 | Projektmanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | Projektmanager | Lead | H. Mustermann | 4000 | 5604.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 84070.8614
| 0 | Projektmanager (Stellv.) | Junior | Planstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Game Design | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | Game Designer | Senior | H. Mustermann | 3000 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 2109.0376 | 2109.0376 | 2109.0376 | 82252.465
| 0 | Game Designer | Junior | H. Mustermann | 2000 | 2831.4262 | 2831.4262 | 2831.4262 | 2831.4262 | 2831.4262 | 2831.4262 | 2831.4262 | 2831.4262 | 2831.4262 | 2831.4262 | 2831.4262 | 2831.4262 | 2831.4262 | 2831.4262 | 2831.4262 | 2831.4262 | 2831.4262 | 2831.4262 | 2831.4262 | 1415.7131 | 1415.7131 | 1415.7131 | 55212.8102
| 0 | Game Designer 1/2 | Aushilfe | Planstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Level Design | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | Level Designer | Senior | Planstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | Level Designer | Junior | Planstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | Level Designer | Aushilfe | Planstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Development | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | Software-Entwickler | Lead | H. Mustermann | 4000 | 5604.7241 | 0 | 0 | 0 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 100885.0337
| 0 | Software-Entwickler | Senior | H. Mustermann | 3000 | 4218.0751 | 0 | 0 | 0 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 75925.3523
| 0 | Software-Entwickler | Senior | Planstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | Software-Entwickler | Senior | Planstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | Software-Entwickler | Junior | H. Mustermann | 2000 | 2831.4262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2831.4262 | 2831.4262 | 2831.4262 | 2831.4262 | 2831.4262 | 2831.4262 | 2831.4262 | 0 | 0 | 0 | 19819.9831
| 0 | Software-Entwickler 1/2 | Aushilfe | H. Mustermann | 1000 | 1386.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386.649 | 1386.649 | 1386.649 | 1386.649 | 1386.649 | 1386.649 | 1386.649 | 0 | 0 | 0 | 9706.5428
| 0 | Software-Entwickler 1/2 | Aushilfe | Planstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Arts & Animations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 3D-Grafiker | Lead | H. Mustermann | 4000 | 5604.7241 | 0 | 0 | 0 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 5604.7241 | 2802.362 | 2802.362 | 2802.362 | 92477.9476
| 0 | 3D-Grafiker | Senior | H. Mustermann | 3000 | 4218.0751 | 0 | 0 | 0 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 75925.3523
| 0 | 3D-Grafiker | Senior | H. Mustermann | 3000 | 4218.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29526.5259
| 0 | 3D-Animator | Senior | Planstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2D-Grafiker | Senior | H. Mustermann | 3000 | 4218.0751 | 0 | 0 | 0 | 2109.0376 | 4218.0751 | 2109.0376 | 0 | 0 | 0 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 0 | 0 | 0 | 4218.0751 | 4218.0751 | 2109.0376 | 2109.0376 | 2109.0376 | 40071.7137
| 0 | 2D-Grafiker | Junior | H. Mustermann | 2000 | 2831.4262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2831.4262 | 2831.4262 | 2831.4262 | 2831.4262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11325.7047
| 0 | 2D-Grafiker | Junior | Planstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Quality Assurance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | QA-Manager | Senior | H. Mustermann | 3000 | 4218.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2109.0376 | 2109.0376 | 2109.0376 | 4218.0751 | 4218.0751 | 4218.0751 | 2109.0376 | 2109.0376 | 2109.0376 | 25308.4508
0 | 0 | QA-Assistant | Junior | H. Mustermann | 2000 | 2831.4262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415.7131 | 1415.7131 | 1415.7131 | 2831.4262 | 2831.4262 | 2831.4262 | 1415.7131 | 1415.7131 | 1415.7131 | 16988.557
0 | 0 | QA-Assistant | Aushilfe | Planstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | QA-Assistant | Aushilfe | Planstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | QA-Assistant | Aushilfe | Planstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Community Support | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Community Manager | Lead | H. Mustermann | 4000 | 5604.7241 | 0 | 0 | 0 | 2802.362 | 2802.362 | 2802.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8407.0861
0 | 0 | Community Support | Junior | Planstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Community Support | Junior | Planstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Community Support | Aushilfe | Planstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Community Support | Aushilfe | Planstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Personalkosten Gesamt: | [5 empty] | 9146.9132 | 9146.9132 | 9146.9132 | 35801.3232 | 40007.7727 | 37898.7351 | 37211.2234 | 37211.2234 | 37211.2234 | 48478.7999 | 48478.7999 | 52696.875 | 56221.6256 | 49172.1244 | 49172.1244 | 52696.875 | 54112.5881 | 54112.5881 | 35119.6244 | 35119.6244 | 35119.6244 | 823283.5143
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Gemeinkosten
0
| Sind in Personalkosten per Gemeinkostenzuschlagsatz anteilig erfasst | [26 empty] | 0
0
3. Externe projektbezogene Kosten
0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | Externe 2D-Art | 0 |  |  |  |  | Entwicklung 8: 1000; Entwicklung 9: 1000; Entwicklung 10: 1000 | 3000
0 | Externe 3D-Art | 0 |  |  |  |  | Entwicklung 8: 2000; Entwicklung 9: 2000; Entwicklung 10: 2000 | 6000
| Externe Programmierung | [5 empty] | Entwicklung 5: 4000; Entwicklung 6: 4000; Entwicklung 7: 4000; Entwicklung 8: 4000 | 16000
0
| Lizenzkosten (Engine, IP, Name) | [26 empty] | 0
0
0 | Autor und Story | 0 |  |  |  |  | Projekt-Vorbereitungsphase 4: 1000; Entwicklung 5: 2000; Entwicklung 6: 2000; Entwicklung 7: 2000; Entwicklung 8: 2000; Entwicklung 9: 1000; Entwicklung 10: 1000; Entwicklung 11: 1000; Entwicklung 12: 1000 | 13000
0
0 | Musiken | [5 empty] | Projekt-Vorbereitungsphase 5: 500; Entwicklung 7: 2000; Entwicklung 8: 2000; Entwicklung 9: 2000; Entwicklung 10: 2000; Entwicklung 11: 2000 | 10500
0 | Sound-FX | 0 |  |  |  |  | Projekt-Vorbereitungsphase 5: 200; Entwicklung 7: 2000; Entwicklung 8: 2000; Entwicklung 9: 2000; Entwicklung 10: 2000; Entwicklung 11: 2000 | 10200
0 | Sprachaufnahmen | 0 |  |  |  |  | Projekt-Vorbereitungsphase 5: 1000; Entwicklung 10: 10000 | 11000
0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Lokalisierung | 20.000 Worte, 5 Sprachen |  |  |  |  | Entwicklung 11: 18000 | 18000
0
0 | Juristische Beratung / Vertragsgestaltung | [5 empty] | Projekt-Vorbereitungsphase 6: 3000; Entwicklung 1: 2000 | 5000
0 | Markenanmeldung | 0 | 0 |  |  |  | Projekt-Vorbereitungsphase 6: 2000; Entwicklung 1: 2000 | 4000
[7 empty] | Entwicklung 1: 0 | 0
| Research | [5 empty] | Entwicklung 1: 1000; Entwicklung 2: 1000 | 2000
0
0 | Externe QA | 0 |  |  |  |  | Entwicklung 10: 2000; Entwicklung 11: 2000; Entwicklung 12: 2000 | 6000
0
| Sonstiges | [5 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 6600
0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0
| Externe projektbezogene Kosten Gesamt: | [5 empty] | 100 | 100 | 100 | 1100 | 1800 | 5100 | 5500 | 1500 | 500 | 500 | 6500 | 6500 | 10500 | 13500 | 8500 | 20500 | 25500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 111300
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Projektbezogene Investitionen (AfA)*
0
| Arbeitsplatzrechner |  | 400 |  |  |  | Entwicklung 4: 1200; Entwicklung 6: 800; Entwicklung 7: 800 | 2800
| Arbeitsplatz Ausstattung |  | 500 |  |  |  | Entwicklung 4: 500; Entwicklung 5: 500; Entwicklung 6: 500; Entwicklung 7: 500; Entwicklung 8: 500; Entwicklung 9: 500 | 3000
| Testgeräte (Tablet, Smartphone etc.) |  | 200 |  |  |  | Entwicklung 9: 1000; Entwicklung 10: 600 | 1600
| Lokale Serverstation |  | 800 |  |  |  | Entwicklung 4: 800; Entwicklung 9: 800 | 1600
0
| * Absetzung für Abnutzung; 3 Jahre | [26 empty] | 0
0
| Projektbezogene Investitionen (AfA) Gesamt: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 500 | 1300 | 1300 | 500 | 2300 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Sonstige Kosten | [27 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0
| Hosting | 0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | Produktions-Software Miete |  | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | Autodesk Maya | 281.75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 563.5 | 563.5 | 563.5 | 563.5 | 563.5 | 563.5 | 845.25 | 845.25 | 845.25 | 845.25 | 845.25 | 845.25 | 845.25 | 563.5 | 563.5 | 422.625 | 422.625 | 422.625 | 11692.625
0 | 0 | Adobe Creative Cloud | 69.99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 174.975 | 209.97 | 174.975 | 139.98 | 139.98 | 139.98 | 349.95 | 349.95 | 349.95 | 349.95 | 209.97 | 209.97 | 209.97 | 209.97 | 209.97 | 139.98 | 139.98 | 139.98 | 3849.45
0 | 0 | Perforce | 20 |  |  |  | 46 | 46 | 46 | 152 | 168 | 158 | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 | 260 | 280 | 240 | 240 | 260 | 270 | 270 | 156 | 156 | 156 | 3824
0 | 0 | Unity 3D | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 360 | 360 | 210 | 210 | 210 | 5490
0 | 0 | MS Office | 10.4 |  |  |  | 23.92 | 23.92 | 23.92 | 79.04 | 87.36 | 82.16 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 114.4 | 114.4 | 135.2 | 145.6 | 124.8 | 124.8 | 135.2 | 140.4 | 140.4 | 81.12 | 81.12 | 81.12 | 1988.48
| Reisekosten Publisher | [5 empty] | Projekt-Vorbereitungsphase 4: 1000; Projekt-Vorbereitungsphase 5: 1000; Entwicklung 2: 300; Entwicklung 4: 300; Entwicklung 6: 300; Entwicklung 8: 300; Entwicklung 10: 300; Entwicklung 12: 300
| Vorfinanzierung / Zinskosten |  | 8%, 2 Monate |  |  |  |  | 124.2244 | 125.8808 | 125.9029 | 543.1565 | 614.9301 | 597.764 | 593.2756 | 543.8824 | 525.8905 | 721.7905 | 773.7359 | 847.7468 | 945.469 | 883.4348 | 875.9411 | 1064.5765 | 1136.2805 | 807.9032 | 492.4967 | 488.2913
| Marketingmaterialien (Webseite, Videos, Flyer etc.) | [5 empty] | Projekt-Vorbereitungsphase 4: 1500; Projekt-Vorbereitungsphase 5: 1500; Entwicklung 9: 3000; Entwicklung 10: 3000; Entwicklung 11: 3000
0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0
| Sonstige Kosten Gesamt: | [5 empty] | 69.92 | 194.1444 | 195.8008 | 3835.4179 | 4311.9865 | 1833.5651 | 1784.444 | 2079.9556 | 1730.5624 | 2655.4905 | 2551.3905 | 3084.1359 | 2888.5468 | 3085.489 | 5723.4548 | 6046.3611 | 5608.4465 | 2980.1505 | 1817.6282 | 1502.2217 | 1498.0163 | 55477.1284
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kosten pro Monat | [5 empty] | 9316.8332 | 9441.0577 | 9442.714 | 40736.741 | 46119.7592 | 44832.3002 | 44495.6675 | 40791.179 | 39441.7858 | 54134.2903 | 58030.1904 | 63581.0109 | 70910.1725 | 66257.6133 | 65695.5792 | 79843.2361 | 85221.0346 | 60592.7385 | 36937.2525 | 36621.8461 | 36617.6406
| Kosten kumuliert: | [5 empty] | 9316.8332 | 18757.8909 | 28200.6048 | 68937.3459 | 115057.1051 | 159889.4053 | 44495.6675 | 85286.8465 | 124728.6323 | 178862.9227 | 236893.1131 | 300474.1239 | 371384.2964 | 437641.9097 | 503337.4889 | 583180.725 | 668401.7595 | 728994.4981 | 36937.2525 | 73559.0986 | 110176.7392
| Kosten kumuliert GESAMT: | [5 empty] | 9316.8332 | 18757.8909 | 28200.6048 | 68937.3459 | 115057.1051 | 159889.4053 | 204385.0728 | 245176.2518 | 284618.0376 | 338752.328 | 396782.5184 | 460363.5293 | 531273.7017 | 597531.315 | 663226.8942 | 743070.1303 | 828291.1649 | 888883.9034 | 925821.1559 | 962443.002 | 999060.6426
| Das Projekt kostet: | 999060.6426